## 統計分析_矩陣
來源檔案 | 2026年_資訊技術分公司_範疇三業務管理報表_20260511.xlsx
資料列數 | 30
管控項目 | 政府處 | 智聯處 | 雲端處 | 系統處 | 營發處 | 中資處 | 商應處 | 企應處 | 行政處 | 未分類(單位) | 契約總計 | 金額總計(百萬元)
已簽3000萬元(含)以上列管契約案 | 3 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 2197.48
等待供應商上傳第一筆資料 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1555.78
供應商已上傳資料，等待顧問審核 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.19
供應商已上傳增補資料，等待顧問審核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42.87
顧問表示有待解決事項，等待供應商上傳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.1
資料通過顧問審核標準 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.8
請/採購人員認為不適合進行(數位內容採購) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
請/採購人員認為不適合進行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自主盤查契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
盤查範圍契約(持續盤查契約) | 3 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 2016.69
資分碳智雲上載契約案 | 3 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 2047.49
不重複供應商數 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0
未簽署淨零承諾契約案 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283.49
檢核（依契約狀態合計）
【檢核】狀態合計（部門件數） | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25
【檢核】未落入部門統計（未分類-異常清單） | [10 empty] | 2
檢核（部門金額合計，百萬元）
【檢核】各部門金額合計 | 148.84 | 86 | 1218.72 | 586.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.87 | 114.72 | 2197.5
【檢核】未落入部門統計金額（未分類-異常清單） | [10 empty] | 114.72
附註：資分碳智雲上載契約案以 KPI=盤查範圍契約計算；稽核異常清單列出等待上傳、未分類與不適合案件。
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 稽核異常清單
契約編號 | 契約名稱 | 契約金額 | [統編]供應商名稱 | 請購人單位 | 請購人 | 契約狀態 | 稽核註記
21114A7231 | 中華電信台中大肚庫二機房不中斷電源系統工程(設備器材) | 88343167 | [16444732] 盈正豫順電子股份有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科三股 | 薛先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
21114A7232 | 中華電信台中大肚庫二機房不中斷電源系統工程(安裝工程) | 30156833 | [16444732] 盈正豫順電子股份有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科三股 | 薛先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
21214A8281 | 中華電信台中大肚庫二機房發電機系統工程-設備 | 97666025 | [83769111] 盈門能源科技股份有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科一股 | 江先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
21515A0611 | IDC機房網路設備汰換案-設備器材 | 32007500 | [27553715] 殷諾科技股份有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處IDC規設科一股 | 簡先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
21914A8081 | 中華電信台中大肚庫二機房機電空調系統工程(設備) | 180911812 | [53702590] 協宇科技有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科三股 | 劉小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
21914A8082 | 中華電信台中大肚庫二機房機電空調系統工程(安裝) | 86588188 | [53702590] 協宇科技有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科三股 | 劉小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
21Q15A0061 | 單據印寄機房高速裝封機設備採購-設備 | 62275000 | [80333825] 中華系統整合股份有限公司 | 資訊技術分公司客戶帳務系統處單據維護暨產製科二股 | 劉先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料;未分類(單位)
21X14A7111 | 中華電信台中大肚庫二機房高低壓系統工程-設備器材 | 56083837 | [03213392] 亞力電機股份有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科一股 | 蘇先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
21X14A7112 | 中華電信台中大肚庫二機房高低壓系統工程-安裝工程 | 48916163 | [03213392] 亞力電機股份有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科一股 | 蘇先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
22A14A5381 | 115年全區資訊設備集中維護採購案-總公司 | 144005748 | [80333825] 中華系統整合股份有限公司 | 資訊技術分公司營運系統管理處資訊綜合服務科資訊綜合服務科 | 張小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
22A14A5382 | 115年全區資訊設備集中維護採購案-網路技術分公司 | 150362520 | [80333825] 中華系統整合股份有限公司 | 資訊技術分公司營運系統管理處資訊綜合服務科資訊綜合服務科 | 張小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
22A14A5383 | 115年全區資訊設備集中維護採購案-個人家庭分公司 | 81288031 | [80333825] 中華系統整合股份有限公司 | 資訊技術分公司營運系統管理處資訊綜合服務科資訊綜合服務科 | 張小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
22A14A5385 | 115年全區資訊設備集中維護採購案-資訊技術分公司 | 180258177 | [80333825] 中華系統整合股份有限公司 | 資訊技術分公司營運系統管理處資訊綜合服務科資訊綜合服務科 | 張小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
22R15A0311 | 中華電信雲端資料中心電力空調暨水電消防設備等維護工作委外案 | 47500000 | [16444732] 盈正豫順電子股份有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處板橋營運中心二股 | 許先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
27D14A3671 | 114年至116年內、外、BSS雲VMware授權採購案 | 149995980 | [70539313] 啟迪國際資訊股份有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處國際公雲三技術服務及私雲營運科二股 | 鄒先生 | 請/採購人員認為不適合進行(數位內容採購) | 不適合進行
27D14A4731 | 崙坪IDC專案客戶線架工程 | 37900000 | [04669813] 申通電業有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處IDC規設科三股 | 高先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
27F14A4351 | 中華電信崙坪IDC空調系統工程-CRAHUPS及電池客變工程 | 46000000 | [33029464] 中興電工機械股份有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科一股 | 吳先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
27F14A4511 | 崙坪IDC專案客戶熱通道封閉工程 | 63000000 | [86205039] 智一自動化科技股份有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處IDC規設科三股 | 鄭先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
27S15A1011 | DDoS防護設備採購案 | 52440000 | [55765649] 中華資安國際股份有限公司 | 資訊技術分公司資訊安全應用處資安防護應用科一股 | 賴先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料;未分類(單位)
29E14A3411 | 台中大肚庫二機房營繕工程 | 70080000 | [89498853] 立嘉綋營造股份有限公司 | 資訊技術分公司雲端系統處雲端系統處雲端系統處 | 李先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 | 等待供應商上傳第一筆資料
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 碳盤查績效統計（資分）
1.3範疇三供應鏈碳管理： | KPI計算 | 資分實績現況
1.1 盤查件數達成率 | 4.02 | 2.01
1.2 盤查契約金額達成率 | 1.69 | 0.68
1.3 碳足跡條款落實達成率 | 100 | 10
2 供應商淨零承諾達成率 | 0.83 | 4.17
3 ISO 14064-1輔導證書達成率 | 0 | 0
資分累計得分試算 | 70 | 16.86
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 碳盤查績效統計_政府處
1.3範疇三供應鏈碳管理： | KPI計算 | 政府處實績現況
1.1 盤查件數達成率 | 0 | 0
1.2 盤查契約金額達成率 | 0 | 0
1.3 碳足跡條款落實達成率 | 100 | 10
2 供應商淨零承諾達成率 | 0.5 | 2.5
3 ISO 14064-1輔導證書達成率 | 0 | 0
政府處累計得分試算 | 70 | 12.5
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 碳盤查績效統計_智聯處
1.3範疇三供應鏈碳管理： | KPI計算 | 智聯處實績現況
1.1 盤查件數達成率 | 0 | 0
1.2 盤查契約金額達成率 | 0 | 0
1.3 碳足跡條款落實達成率 | 100 | 10
2 供應商淨零承諾達成率 | 1 | 5
3 ISO 14064-1輔導證書達成率 | 0 | 0
智聯處累計得分試算 | 70 | 15
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 碳盤查績效統計_雲端處
1.3範疇三供應鏈碳管理： | KPI計算 | 雲端處實績現況
1.1 盤查件數達成率 | 6.69 | 3.35
1.2 盤查契約金額達成率 | 3.04 | 1.22
1.3 碳足跡條款落實達成率 | 100 | 10
2 供應商淨零承諾達成率 | 0.82 | 4.09
3 ISO 14064-1輔導證書達成率 | 0 | 0
雲端處累計得分試算 | 70 | 18.66
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 碳盤查績效統計_系統處
1.3範疇三供應鏈碳管理： | KPI計算 | 系統處實績現況
1.1 盤查件數達成率 | 0 | 0
1.2 盤查契約金額達成率 | 0 | 0
1.3 碳足跡條款落實達成率 | 100 | 10
2 供應商淨零承諾達成率 | 1 | 5
3 ISO 14064-1輔導證書達成率 | 0 | 0
系統處累計得分試算 | 70 | 15
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 碳盤查績效統計_營發處
1.3範疇三供應鏈碳管理： | KPI計算 | 營發處實績現況
1.1 盤查件數達成率 | 0 | 0
1.2 盤查契約金額達成率 | 0 | 0
1.3 碳足跡條款落實達成率 | 0 | 0
2 供應商淨零承諾達成率 | 0 | 0
3 ISO 14064-1輔導證書達成率 | 0 | 0
營發處累計得分試算 | 70 | 0
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 碳盤查績效統計_中資處
1.3範疇三供應鏈碳管理： | KPI計算 | 中資處實績現況
1.1 盤查件數達成率 | 0 | 0
1.2 盤查契約金額達成率 | 0 | 0
1.3 碳足跡條款落實達成率 | 0 | 0
2 供應商淨零承諾達成率 | 0 | 0
3 ISO 14064-1輔導證書達成率 | 0 | 0
中資處累計得分試算 | 70 | 0
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 碳盤查績效統計_商應處
1.3範疇三供應鏈碳管理： | KPI計算 | 商應處實績現況
1.1 盤查件數達成率 | 0 | 0
1.2 盤查契約金額達成率 | 0 | 0
1.3 碳足跡條款落實達成率 | 0 | 0
2 供應商淨零承諾達成率 | 0 | 0
3 ISO 14064-1輔導證書達成率 | 0 | 0
商應處累計得分試算 | 70 | 0
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 碳盤查績效統計_企應處
1.3範疇三供應鏈碳管理： | KPI計算 | 企應處實績現況
1.1 盤查件數達成率 | 0 | 0
1.2 盤查契約金額達成率 | 0 | 0
1.3 碳足跡條款落實達成率 | 0 | 0
2 供應商淨零承諾達成率 | 0 | 0
3 ISO 14064-1輔導證書達成率 | 0 | 0
企應處累計得分試算 | 70 | 0
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 碳盤查績效統計_行政處
1.3範疇三供應鏈碳管理： | KPI計算 | 行政處實績現況
1.1 盤查件數達成率 | 0 | 0
1.2 盤查契約金額達成率 | 0 | 0
1.3 碳足跡條款落實達成率 | 100 | 10
2 供應商淨零承諾達成率 | 1 | 5
3 ISO 14064-1輔導證書達成率 | 0 | 0
行政處累計得分試算 | 70 | 15
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 碳盤查績效統計_未分類(單位)
1.3範疇三供應鏈碳管理： | KPI計算 | 未分類(單位)實績現況
1.1 盤查件數達成率 | 0 | 0
1.2 盤查契約金額達成率 | 0 | 0
1.3 碳足跡條款落實達成率 | 100 | 10
2 供應商淨零承諾達成率 | 1 | 5
3 ISO 14064-1輔導證書達成率 | 0 | 0
未分類(單位)累計得分試算 | 70 | 15
統計日期：2026-05-13 16:20 UTC+8

## 來源資料_sheet1
契約編號 | 契約名稱 | 契約金額 | 盤查開始日 | 契約最後履約期限(停止盤查日) | 請購機構 | 請購人單位 | 請購人 | 採購人單位 | 採購人 | 契約狀態 | 契約暫停資訊 | KPI | 上次留言時間 | 上次狀態更新日期 | [統編]供應商名稱 | 供應商是否簽署淨零承諾 | ISO14064證書輔導實績
21114A7231 | 中華電信台中大肚庫二機房不中斷電源系統工程(設備器材) | 88343167 | 2026-03-19 | 2028-03-19 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科三股 | 薛先生 | 中華電信總公司供應處第一採購駐點二科 | 黃小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [16444732] 盈正豫順電子股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
21114A7232 | 中華電信台中大肚庫二機房不中斷電源系統工程(安裝工程) | 30156833 | 2026-03-19 | 2028-03-19 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科三股 | 薛先生 | 中華電信總公司供應處第一採購駐點二科 | 黃小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [16444732] 盈正豫順電子股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
21214A8281 | 中華電信台中大肚庫二機房發電機系統工程-設備 | 97666025 | 2026-03-26 | 2028-02-10 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科一股 | 江先生 | 中華電信總公司供應處第一採購駐點二科 | 楊小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [83769111] 盈門能源科技股份有限公司 | 未簽署 | 無資料
21414A5781 | 114年系統處BSS台北機房SAN儲存網路交換器汰換案-設備器材 | 30431200 | 2025-10-07 | 2025-11-30 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司營運系統管理處BSS雲平台維運科一股 | 李先生 | 中華電信總公司供應處第一採購駐點二科 | 洪先生 | 契約履約已截止 |  | 盤查範圍契約 | 2026/03/30_顧問 | 2026/03/12 | [54160714] 宏華國際股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
21515A0611 | IDC機房網路設備汰換案-設備器材 | 32007500 | 2026-02-26 | 2026-07-26 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處IDC規設科一股 | 簡先生 | 中華電信總公司供應處第一採購駐點二科 | 卜小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [27553715] 殷諾科技股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
21914A8081 | 中華電信台中大肚庫二機房機電空調系統工程(設備) | 180911812 | 2026-04-21 | 2028-11-30 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科三股 | 劉小姐 | 中華電信總公司供應處第一採購駐點二科 | 林小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [53702590] 協宇科技有限公司 | 已簽署 | 無資料
21914A8082 | 中華電信台中大肚庫二機房機電空調系統工程(安裝) | 86588188 | 2026-04-21 | 2028-11-30 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科三股 | 劉小姐 | 中華電信總公司供應處第一採購駐點二科 | 林小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [53702590] 協宇科技有限公司 | 已簽署 | 無資料
21Q15A0061 | 單據印寄機房高速裝封機設備採購-設備 | 62275000 | 2026-02-11 | 2026-07-31 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司客戶帳務系統處單據維護暨產製科二股 | 劉先生 | 中華電信總公司供應處第一採購駐點一科 | 蔡小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [80333825] 中華系統整合股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
21X14A7111 | 中華電信台中大肚庫二機房高低壓系統工程-設備器材 | 56083837 | 2026-01-06 | 2026-11-30 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科一股 | 蘇先生 | 中華電信總公司供應處第一採購駐點二科 | 楊先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [03213392] 亞力電機股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
21X14A7112 | 中華電信台中大肚庫二機房高低壓系統工程-安裝工程 | 48916163 | 2026-01-06 | 2026-11-30 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科一股 | 蘇先生 | 中華電信總公司供應處第一採購駐點二科 | 楊先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [03213392] 亞力電機股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
22A14A5381 | 115年全區資訊設備集中維護採購案-總公司 | 144005748 | 2026-03-25 | 2028-01-18 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司營運系統管理處資訊綜合服務科資訊綜合服務科 | 張小姐 | 中華電信總公司供應處第二採購駐點二科 | 簡先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [80333825] 中華系統整合股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
22A14A5382 | 115年全區資訊設備集中維護採購案-網路技術分公司 | 150362520 | 2026-03-30 | 2028-01-18 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司營運系統管理處資訊綜合服務科資訊綜合服務科 | 張小姐 | 中華電信總公司供應處第二採購駐點二科 | 簡先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [80333825] 中華系統整合股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
22A14A5383 | 115年全區資訊設備集中維護採購案-個人家庭分公司 | 81288031 | 2026-03-26 | 2028-01-18 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司營運系統管理處資訊綜合服務科資訊綜合服務科 | 張小姐 | 中華電信總公司供應處第二採購駐點二科 | 簡先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [80333825] 中華系統整合股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
22A14A5385 | 115年全區資訊設備集中維護採購案-資訊技術分公司 | 180258177 | 2026-03-24 | 2028-01-18 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司營運系統管理處資訊綜合服務科資訊綜合服務科 | 張小姐 | 中華電信總公司供應處第二採購駐點二科 | 簡先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [80333825] 中華系統整合股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
22R15A0311 | 中華電信雲端資料中心電力空調暨水電消防設備等維護工作委外案 | 47500000 | 2026-04-09 | 2028-04-30 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處板橋營運中心二股 | 許先生 | 中華電信總公司供應處第二採購駐點二科 | 杜小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/09 | [16444732] 盈正豫順電子股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
27C14A5211 | 專案客戶設備暨軟體採購案 | 67854760 | 2026-01-16 | 2026-05-16 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處IDC規設科一股 | 陳先生 | 中華電信總公司供應處第四採購駐點三科 | 鄭小姐 | 自主盤查契約審核中 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/07 | [84778623] 華電聯網股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
27D14A3671 | 114年至116年內、外、BSS雲VMware授權採購案 | 149995980 | 2025-10-07 | 2028-11-06 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處國際公雲三技術服務及私雲營運科二股 | 鄒先生 | 中華電信總公司供應處第四採購駐點三科 | 徐先生 | 請/採購人員認為不適合進行(數位內容採購) |  | 排除範圍契約 | 2025/10/29_供應商 | 2025/10/30 | [70539313] 啟迪國際資訊股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
27D14A4311 | 中華電信崙坪IDC電力系統工程-負載器及匯流排客變工程 | 42187000 | 2025-11-13 | 2028-01-15 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科一股 | 蘇先生 | 中華電信總公司供應處第四採購駐點三科 | 徐先生 | 供應商已上傳資料，等待顧問審核 |  | 盤查範圍契約 | 2026/02/13_供應商 | 2026/02/09 | [03213392] 亞力電機股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
27D14A4731 | 崙坪IDC專案客戶線架工程 | 37900000 | 2025-12-22 | 2028-04-15 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處IDC規設科三股 | 高先生 | 中華電信總公司供應處第四採購駐點三科 | 徐先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2025/12/16 | [04669813] 申通電業有限公司 | 已簽署 | 無資料
27E15A0811 | 115年多功能自動售票機設備維護工作_優聯 | 36740000 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司政府應用處共用服務科一股 | 黃先生 | 中華電信總公司供應處第四採購駐點三科 | 李先生 | 自主盤查契約審核中 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/07 | [86291111] 優聯科技股份有限公司 | 未簽署 | 無資料
27F14A4351 | 中華電信崙坪IDC空調系統工程-CRAHUPS及電池客變工程 | 46000000 | 2025-10-30 | 2028-01-15 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科一股 | 吳先生 | 中華電信總公司供應處第四採購駐點三科 | 邱小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2025/10/31 | [33029464] 中興電工機械股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
27F14A4511 | 崙坪IDC專案客戶熱通道封閉工程 | 63000000 | 2025-11-17 | 2028-09-15 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處IDC規設科三股 | 鄭先生 | 中華電信總公司供應處第四採購駐點三科 | 邱小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2025/11/18 | [86205039] 智一自動化科技股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
27H15A0801 | 新北市政府警察局115年度第4、5、10、15、17期租賃式監錄系統影像服務採購案_攝影機組租賃服務案 | 85998124 | 2026-03-13 | 2026-06-21 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司智慧聯網處智慧安防科一股 | 楊小姐 | 中華電信總公司供應處第四採購駐點三科 | 蘇小姐 | 自主盤查契約審核中 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/07 | [96892423] 訊力科技股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
27M15A0241 | 臺鐵「多功能自動售票機出票及退票模組更新」專標採購案-優聯 | 79000000 | 2026-02-12 | 2027-07-31 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司政府應用處共用服務科一股 | 黃先生 | 中華電信總公司供應處第四採購駐點三科 | 林小姐 | 自主盤查契約審核中 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/07 | [86291111] 優聯科技股份有限公司 | 未簽署 | 無資料
27R14A4941 | 114年度政府網際服務網維運服務案-資安設備軟硬體授權及設備採購案-資分（財物） | 33100000 | 2025-12-12 | 2026-05-31 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司政府應用處雲網服務科一股 | 黃先生 | 中華電信總公司供應處第四採購駐點三科 | 蕭小姐 | 顧問表示有待解決事項，等待供應商上傳 |  | 盤查範圍契約 | 2026/01/15_顧問 | 2026/03/12 | [04967550] 凌群電腦股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
27R15A0461 | VMWare軟體授權採購案-資分（財物） | 42726586 | 2026-03-26 | 2026-06-24 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處IDC規設科一股 | 邱先生 | 中華電信總公司供應處第四採購駐點三科 | 蕭小姐 | 自主盤查契約審核中 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/07 | [84778623] 華電聯網股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
27S15A1011 | DDoS防護設備採購案 | 52440000 | 2026-05-05 | 2026-11-30 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司資訊安全應用處資安防護應用科一股 | 賴先生 | 中華電信總公司供應處第四採購駐點三科 | 王小姐 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/06 | [55765649] 中華資安國際股份有限公司 | 已簽署 | 無資料
29C14A1611 | 中華電信濱江資料中心機電規劃設計監造案 | 30800000 | 2025-10-14 | 2029-06-30 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處電力空調科一股 | 謝先生 | 中華電信總公司供應處綜合採購科綜合採購科 | 潘小姐 | 資料通過顧問審核標準 |  | 盤查範圍契約 | 2026/03/05_供應商 | 2026/03/06 | [54152539] 新新策劃工程顧問有限公司 | 已簽署 | 無資料
29D14A3581 | 115年度清潔維護及庶務勞務工作承攬 | 42865321 | 2025-12-17 | 2026-12-31 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司行政管理處總務科總務科 | 游小姐 | 資訊技術分公司行政管理處總務科總務科 | 鄭小姐 | 供應商已上傳增補資料，等待顧問審核 |  | 盤查範圍契約 | 2026/03/27_供應商 | 2026/03/27 | [31160810] 泰和清潔事業有限公司 | 已簽署 | 無資料
29E14A3411 | 台中大肚庫二機房營繕工程 | 70080000 | 2026-03-08 | 2026-10-31 | 資訊技術分公司 | 資訊技術分公司雲端系統處雲端系統處雲端系統處 | 李先生 | 中華電信總公司行政暨資產發展處第二物業管理駐點一科 | 張先生 | 等待供應商上傳第一筆資料 |  | 盤查範圍契約 | 暫無留言 | 2026/05/05 | [89498853] 立嘉綋營造股份有限公司 | 未簽署 | 無資料